|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موضوع قرارداد : | | | | | | | | |
| نام پیمانکار : | شماره قرارداد :  تاریخ قرارداد : | | | مبلغ برآورد : | | | درصد پیشنهادی : | |
| مبلغ قرارداد : | مدت قرارداد : | | نحوه ارجاع کار : | | | تاریخ تحویل زمین : | | |
| مبلغ تضمین انجام تعهدات : | آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : | | | | نام مدیر عامل :  نام و سمت صاحب امضاء مجاز : | | | |
| تاریخ اعتبار تضمین انجام تعهدات : | شماره تلفن : | | | |
| تاریخ پیش پرداخت اول : | مبلغ : | | | | تعدیل : دارد 🖵 ندارد🖵 | | | |
| تاریخ پیش پرداخت دوم : | مبلغ : | | | | | | | پیشرفت فیزیکی : |
| تاریخ آخرین صورت وضعیت مالی : | مبلغ : | | | | | | | پیشرفت فیزیکی : |
| تاریخ ابلاغ آخرین تغییر مدت پیمان : | مدت تمدید : | | | | | | | |
| تاریخ ابلاغ آخرین افزایش / کاهش پیمان : | درصد : | | | | | | | |
| میزان تأخیرات مجاز (بنا بر لایحه تاخیرات) : | میزان تأخیرات غیر مجاز : | | | | | | | |
| تاریخ ابلاغ اخطار اول : | موضوع اخطار: (به همراه تصویر پیوست) | | | | | | | |
| تاریخ ابلاغ اخطار دوم : | موضوع اخطار : (به همراه تصویر پیوست) | | | | | | | |
| تاریخ ابلاغ اخطار سوم : | موضوع اخطار : (به همراه تصویر پیوست) | | | | | | | |
| تاریخ ابلاغ شمول فسخ به پیمانکار:  (به همراه تصویر پیوست) | تاریخ پاسخ پیمانکار به نامه شمول فسخ :  (به همراه تصویر پیوست) | | | | | | | |
| پیشرفت فیزیکی تاکنون :  پیشرفت ریالی تا کنون : | | شرح مختصر از پاسخ های پیمانکار به اخطارها : | | | | | | |
| **دلایل دستگاه نظارت جهت فسخ پیمان مطابق ماده 46 شرایط عمومی پیمان :**  تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ((ب)) ماده 28 شرایط عمومی پیمان.  تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.  تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ((ج)) ماده 4 موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.  تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.  تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 شرایط عمومی پیمان.  عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 شرایط عمومی پیمان و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.  بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از 15 روز.  عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند ((د)) ماده 32 شرایط عمومی پیمان.  انحلال شرکت پیمانکار.  ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.  تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند ((و)) ماده 17 شرایط عمومی پیمان.  هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.  واگذاری پیمان به شخص ثالث.  پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 شرایط عمومی پیمان گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ((ب)) آن، برای شمول ماده 48.  پیمان مشمول تاخیرات ناشی از بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان شده است.  پیمان مشمول تعلیق (ماده 49 شرایط عمومی پیمان) شده است. | | | | | | | | |
| **توضیحات:**  **امضاء دستگاه نظارت امضاء مدیر منطقه امضاء مدیر ستادی امضاء معاونت مربوطه** | | | | | | | | |

**کد فرم : QF-0503-00**