## 04 (hidden)
97ََ-04-10 | تاریخ | شماره قرارداد :97/19/200/67 |  |  | صورتجلسه كارگاهي عمليات لوله گذاری انتقال و توزيع آب روستایی
4 | شماره | تاریخ قرارداد :1397/03/27 |  |  | پروژه :تهیه مصالح واجرای اولویت اول اصلاح وتوسعه روستاهای قره بلطاق و هلاغره
| عرض کوچه | پلی اتیلن |  | جنس لوله | 10 بار | فشار اسمي لوله |  | 63 | قطر لوله | آدرس مسير:22-23
پيمانکار : |  |  | دستگاه نظارت : | [5 empty] | کار فرما :
شرکت شیشه کوه زاگرس |  |  | معاونت طرح وتوسعه | [5 empty] | شرکت آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان
توضيحات | مجموع | ابعاد اندازه گيری شده | [5 empty] | واحد | شماره آيتم | شرح عمليات | رديف
|  | حجم | ضریب | ارتفاع | عرض | طول | تعداد
| 87 |  |  |  |  | 87 |  | متر | 30107 | لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر 63 | 1
| 87 |  |  |  |  | 87 |  | متر | 301071 | اضافه بهای فشار کاری لوله 63 | 2
| 7 | [5 empty] | 7 | مورد | 301076 | صعوبت ناشی از برخورد لوله 63 با تاسیسات | 3
| 2 | [5 empty] | 2 | قطعه | 301074 | متعلقات پلی اتیلن به قطر 63 میلیمتر | 4
| 13.2 |  |  | 1 | 0.6 | 22 |  | متر مکعب | 110102 | حفاری با دست در زمين سخت | 5
[8 empty] | متر مکعب | 110103 | حفاری در زمين سنگی با کمپرسور | 6
| 93.96 |  | 0.15 | 1.2 | 6 | 87 |  | متر مکعب | 110104 | حفاری در زمين سنگی با پيکور | 7
[8 empty] | متر مکعب | 110106 | خاکريزی نهائی با دست | 8
[8 empty] | متر مکعب | 110401 | عمليات زير تراز آب | 9
[8 empty] | متر مکعب | 110601 | تخريب آسفالت | 10
[8 empty] | متر مکعب | 110602 | تخريب بتن | 11
| 116 |  |  |  |  | 58 | 2 | متر طول | 110604 | متراژ برش آسفالت | 12
| 348 |  |  | 3 |  | 58 | 2 | متر طول | 110605 | اضافه بهاي ضخامت آسفالت تا .....سانتيمتر | 13
| 4.06 |  |  | 0.1 | 0.7 | 58 |  | متر مکعب | 110606 | تخريب و جمع آوری آسفالت ما بين خط برش | 14
| 23.8989 | 24.1686 |  | 0.463 | 0.6 | 87 |  | متر مکعب | 111001 | خاک مناسب سرند شده يا نشده و حمل تا 500 متر | 15
کسر حجم لوله |  | -0.2697 |  | 0.0031 |  | 87
| 23.8989 | [6 empty] | متر مکعب | 111002 | جمع آوری خاک وماد زاید وحمل تا 500متر | 16
[8 empty] | متر مکعب | 111003 | بارگیری خاک مازاد وانباشت موقت وحمل تا 500متر | 17
| 71.6967 | 47.7978 | 1.5 |  |  |  |  | متر مکعب | 111101 | حمل خاك مناسب يا مواد زايد تا 2كيلومتر | 18
[8 empty] | متر مکعب | 111301 | بارگیری وحمل مصالح با دست | 19
فاصله حمل 50 متر | 1.1963 | 12÷1 | 0.33 | 0.5 |  | 87 |  | شاخه | 111302 | بارگیری وحمل لوله با دست | 20
| 0 | [5 empty] | 0 | عدد | 040104 | تهیه ونصب شیرقطه وصل به قطر 80 | 21
| 0 | [5 empty] | 0 | عدد | 040601 | شیر آتشنشانی ایستاده | 22
| 0 | [5 empty] | 0 | کیلوگرم | 020202 | متعلقات چدنی | 23
| 87 |  |  |  |  | 87 |  | متر طول | 111501 | تهیه واجرای نوار اخطار | 24
محل درج توضيحات و كروكي :
| امضاء کارفرما |  |  |  | امضاء دستگاه نظارت | [5 empty] | مهر وامضا پیمانکار

## 406-450
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
امور آب و فاضلاب منطقه …....................................
صورتجلسه كارگاهي عمليات لوله گذاری شبکه توزیع آب (در قراردادهای بهره برداری )
| تاریخ |  |  | شماره قرارداد: | [6 empty] | پروژه :
| شماره |  |  | تاریخ قرارداد : | [6 empty] | آدرس مسير:
| عرض کوچه: |  |  | جنس لوله |  |  |  | فشار اسمي لوله |  |  | قطر لوله :
پيمانکار : |  |  | دستگاه نظارت : | [5 empty] | کار فرما :
|  |  | معاونت بهره برداری وتوسعه آب | [5 empty] | شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
توضيحات | مجموع | ابعاد اندازه گيری شده | [5 empty] | واحد | شماره آيتم | شرح عمليات | رديف
|  | حجم | ضریب | ارتفاع | عرض | طول | تعداد
[8 empty] | متر طول |  | لوله گذاری ...... | 1
2
3
4
5
6
[8 empty] | متر مکعب | 080102 | اضافه بها به ردیف های لوله گذاری بابت حفاری با دست در زمین های سخت | 7
[8 empty] | متر مکعب | 80601 | تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله بدون استفاده از کاتر | 8
[8 empty] | متر مکعب | 080603 | تخریب هر نوع پوشش بتنی به استثنای پوشش آسفالت و بتن در مسیر لوله | 9
[8 empty] | متر طول | 080604 | برش آسفالت با کاتر به عمق 7 سانتیمتر | 10
[8 empty] | متر طول | 080605 | اضافه بها به ردیف 080604به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 7 سانتیمتر | 11
[8 empty] | متر مکعب | 081001 | اضافه بها به ردیف های لوله گذاری برای تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه وحمل تا 500متر | 12
کسر حجم لوله
[8 empty] | متر مکعب | 081002 | جمع آوری خاک ومواد زاید وحمل تا 500متر | 13
[8 empty] | متر مکعب | 081003 | بارگیری خاک مازاد وانباشت موقت وحمل تا 500متر | 14
[8 empty] | متر مکعب | 081101 | حمل خاك مناسب يا مواد زايد تا 5 كيلومتر | 15
[8 empty] | متر مکعب | 081301 | بارگیری وحمل انواع مصالح با هر وسیله دستی و باراندازی | 16
[8 empty] | متر مکعب | 081302 | بارگیری وحمل انواع لوله تا قطر 300میلیمتر با هر وسیله دستی | 17
[8 empty] | متر مکعب | 080501 | آزمایش وضد عفونی وشستشوی سراسری خط | 18
[8 empty] | متر مکعب | 0815011 | تهیه وحمل آب مصرفی وکلر جهت آزمایش وشستشوی خط لوله | 19
***ردیفهای 1 الی 6 جهت آیتم لوله گذاری با اقطار مختلف
صورت جلسه صعوبات
[8 empty] | متر مکعب | 080103 | اضافه بها به ردیف های لوله گذاری بابت حفاری با کمپرسور در زمین های سنگی | 20
[8 empty] | متر مکعب | 080104 | اضافه بها به ردیف های لوله گذاری بابت حفاری با چکش هیدرولیکی در زمین های سنگی | 21
[8 empty] | متر مکعب | 80401 | اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری و... برای زیر تراز آب زیرزمینی | 22
[8 empty] | متر مکعب | 080602 | تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله | 23
[8 empty] | متر مکعب | 081301 | بارگیری وحمل انواع مصالح با هر وسیله دستی و باراندازی | 24
[8 empty] | شاخه | 081302 | بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر 300 میلیمتر، با هر وسیله دستی و باراندازی | 25
لوازم مصرفی:
مهر وامضا پیمانکار ناظر سر ناظر رئیس قسمت بهره برداری و توسعه آب
مديرامور آب و فاضلاب منطقه | [6 empty] | نماینده کارفرما
موارد بخش صعوبات مورد تایید امضا کنندگان زیر می باشد
کنترل پیمان | [7 empty] | رئیس گروه ( موارد مربوط به بافت سنگی مسیر)
کد فرم: QF-0491-00