## Sheet2 (hidden)
[5 empty] | جدول تغییر مقادیر (مطابق ماده 29 شرایط عمومی پیمان) |  | وزارت راه و ترابری
[5 empty] | پروژه:عملیات اجرایی پلهای تقاطع غیر همسطح کنارگذر جنوبی بومهن |  | شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
15/75737 -88/08/16 |  | شماره و تاريخ قرار داد : |  |  |  |  | کارفرما:اداره کل منطقه2
|  |  | پيمانکار : شرکت ساختمانی روبن سازه |  |  |  | مشاور : مهندسین مشاور ايران استن
شرح تغییر مقادیر عملیات پلهای تقاطع غیر همسطح کنار گذر جنوبی بومهن
توضیحات | درصد تغییر |  | اختلاف |  |  |  | شرح فصل فهرست بها | فصل
| کاهش | افزایش | کاهش | افزایش | مبلغ فصل در جدول تغییر مقادیر | مبلغ اولیه فصل مندرج در قرار داد
افزایش از بابت ابلاغ راه انحرافی و تخریب آسفالت |  | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | عملیات تخریب | فصل اول | فهرست بهای راه باند و فرودگاه 1388
افزایش از بابت عمق پی کنی ها و کارهای متفرقه |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | عملیات خاکی با دست | فصل دوم |  | #REF! | 1.2504 | #REF!
افزایش از بابت ابلاغ راه انحرافی |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | عملیات خاکی با ماشین | فصل سوم |  | #REF! | 1.0906 | #REF!
افزایش از بابت ابلاغ گابیون به جای دیوار بتنی |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | عملیات بنایی با سنگ | فصل ششم |  | #REF! | 1.1004 | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | اندود و بند کشی | فصل هفتم |  | #REF! | 1.0909 | #REF!
کاهش به علت تغیر دیوار بتنی به گابیون | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | قالب بندی و چوب بست | فصل هشتم |  | #REF! | 1.0829 | #REF!
افزایش به علت تغیر نقشه در فاز 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | کارهای فولادی با میلگرد | فصل نهم |  | #REF! | 1.0005 | #REF!
کاهش به علت تغییر درز انبساط از فلزی به الاستومری | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | .كارهاي‏فولادي‏سنگين | فصل دهم |  | #REF! | 0.99977 | #REF!
افزایش به علت ابلاغ راه انحرافی ونیاز به گاردریل وتغییر در مشخصات نرده |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | کارهای فولادی سبک | فصل یازدهم |  | #REF! | 1.0021 | #REF!
کاهش به علت تغیر دیوار بتنی به گابیون | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | بتن درجا | فصل دوازدهم |  | #REF! | 1.1919 | #REF!
افزایش به علت ابلاغ راه انحرافی ونیاز به نیوجرسی |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | بتن پیش ساخته | فصل سیزدهم |  | #REF! | 1.2017 | #REF!
افزایش از بابت ابلاغ راه انحرافی |  | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | زیر اساس ، اساس و بالادست | فصل چهاردهم |  | #REF! | -335544.32 | #REF!
افزایش از بابت ابلاغ راه انحرافی |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | آسفالت | فصل پانزدهم |  | #REF! | 0.90244 | #REF!
کاهش به علت تغیر دیوار بتنی به گابیون | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | عایق کاری | فصل شانزدهم |  | #REF! | 1.0002 | #REF!
افزایش به علت ابلاغ راه انحرافی ونیاز به پایه علائم |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | علائم و تجهیزات | فصل هجدهم |  | #REF! | 0.89504 | #REF!
افزایش از بابت تغییر در مشخصات نرده |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | متفرقه | فصل نوزدهم |  | #REF! | 1.1 | #REF!
افزایش به علت تغییر در وزن میلگردها |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | حمل و نقل | فصل بیستم |  | #REF! | 1.1001 | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | جمع فصول |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  | #REF! | 0.75254 | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | جمع کل
|  | 0 | تایید مدیر کل: |  | تایید مشاور: |  |  |  | مهر وامضای پیمانکار:شرکت روبن سازه
|  |  | نام ونام خانوادگی کارشناس پروژه: |  | نام ونام خانوادگی رسیدگی کننده:
|  |  | تایید مدیر: |  | نام ونام خانوادگی تایید کننده:
#REF!
[7 empty] | #REF! | 1.09
#REF!
7280000000
#REF!

## جدول تغییر مقادیر
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
جدول تغییر مقادیر پیمان ? کاهش ? افزایش ( آیتم جدید آیتم قبلی)
موضوع قرارداد:
| مبلغ اولیه قرارداد : |  | تاریخ قرار داد : |  | شماره قرار داد : |  | دستگاه نظارت : |  | کارفرما:
| درصد پیشنهادی پیمانکار: |  | منطقه : |  | مدت اولیه: |  | پيمانکار : |  | مشاور :
| تمدید شده تا: | کاهش ابلاغ شده تا کنون درصد |  | افزایش ابلاغ شده تاکنون درصد |  |  | فهرست بهاء: |  | تاریخ تحویل زمین :
افزایش مقادیر
توضیحات | مقادیرتغییر یافته |  | مقادیر مندرج در قرار داد |  | بهای واحد | واحد | آدرس | شرح آیتم | شماره آیتم
| مبلغ تغییر یافته | مقدار تغییر یافته | مبلغ اولیه | مقدار اولیه
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | جمع
| 0 |  | ضریب بالاسری: | مبلغ ضریب بالاسری
| 0 |  | ضریب پیمان: | جمع با احتساب ضریب بالاسری و پیمان
| #DIV/0! | درصد افزایش
کاهش مقادیر
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | جمع
| 0 |  | ضریب بالاسری: | مبلغ ضریب بالاسری
| 0 |  | ضریب پیمان: | جمع با احتساب ضریب بالاسری و پیمان
| #DIV/0! | درصد کاهش
مدیر منطقه |  |  |  | رئیس بهره برداری و توسعه آب/فاضلاب/امور مشترکین |  |  | ناظر |  | پیمانکار
کد فرم: QF-0506-02